## Arkusz1
impreza wolnościowa
NR | Opis działania | Prev | Topt | Tp | Tpes | Te | SD | VARCP | TCP
A | Termin |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.09 | 1.1
B | Miejsce | A | 2 | 4 | 7 | 4.2 | 0.8 | 0.64 | 4.2
C | Definiowanie charakteru imprezy | B | 0.5 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.09 | 1.1
D | Atrakcje | C | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.5 | 0.25 | 3.2
E | Zezwolenia | D | 5 | 14 | 30 | 15.2 | 4.2 | 17.64 | 15.2
F | Wykonawcy | E | 7 | 10 | 15 | 10.3 | 1.3 | 1.69 | 10.3
G | Uczestnicy | F | 5 | 7 | 10 | 7.2 | 0.8
H | Scenografia | F | 4 | 7 | 12 | 7.3 | 1.3
I | Sprzęt | F | 2 | 7 | 14 | 7.3 | 2 | 4 | 7.3
J | Obsługa | G,H,I | 5 | 7 | 10 | 7.2 | 0.8 | 0.64 | 7.2
K | Katering | G | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.8
L | Ochrona | J,K | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 0.5 | 0.25 | 2.2
[8 empty] | 25.29 | 51.8 | 50%
| Przykład | TPROJ | TD | ETA | PROB |  | SIGMA_CP | 5.0289
| T1 | 61 | 9.2 | 1.8294 | 96.6%
| T2 | 50 | 1.8 | -0.35793 | 36%
Note on I15: tpiascik: suma wariancji czasu wykonania zadań leżących na ścieżce krytycznej
Note on J15: tpiascik: suma czasów zadań na ścieżce krytycznej